## Hoja de Control
| Proyecto: | Aplicación de Registro de SIGEM
| Documento: | MINHAP_SIR_Plan de Pruebas Integradas de SICRES_SETSI-SIGEM_v.1.0.xlsx
Registro de Modificaciones | Versión | Descripción | Creado por | Fecha Creación
| 1.0 | Creación del documento | DGMAPIAE | 2012-02-24
Contenido
Plan de Pruebas de la Generación de Ficheros de Intercambio
Informe de Pruebas Ciclo 1 de la Generación de Ficheros de Intercambio
Plan de Pruebas de la Recepción de Ficheros de Intercambio
Informe de Pruebas Ciclo 1 de la Recepción de Ficheros de Intercambio

## Plan de Pruebas-GenerarXML
Casos de Prueba del Pruebas de Generación de Fichero de Intercambio SICRES3 |  |  |  | No Ejecutable | Satisfactorio | No Satisfactorio
Código de Caso de Prueba | Descripción de Caso de Prueba | Parámetros de Entrada | Resultados Esperados
SIR-GE-PR-001 | Generación y envío de fichero de intercambio correspondiente a un registro con los campos mínimos requeridos por la aplicación de registro. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Al menos todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - Los campos cuya longitud esté limitada deben ajustarse a límites definidos en SICRES. - Los campos que contengan fechas deberán tener formato de una cadena de texto con el patrón "AAAAMMDDHHMMSS. - Los campos de tipo base64Binary deberán tener formato de cadena de texto en Base64. - El campo "Identificador de Intercambio" debe estar informado con una cadena de texto con un formato válido "<Código Entidad Registral Origen>_<AA>_<Número Secuencial>. - El campo "Indicador de prueba" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el valor "0" para el caso de entorno productivos.
SIR-GE-PR-002 | Generación y envío de fichero de intercambio correspondiente a un registro con todos los campos soportados por la aplicación de registro. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Al menos todos los campos requeridos "R" deben estar informados, e incluyendo ocurrencias de los segmentos "De_Anexo", así como con datos en los campos de al menos una ocurrencia del segmento "De_Interesado".
SIR-GE-PR-003 | Generación y envío de fichero de intercambio correspondiente a un registro con todos los campos soportados por la aplicación de registro, introduciendo el tamaño máximo de los campos que sea posible a través de la aplicación de registro. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Al menos todos los campos requeridos "R" deben estar informados, e incluyendo ocurrencias de los segmentos "De_Anexo", así como con datos en los campos de al menos una ocurrencia del segmento "De_Interesado".
SIR-GE-PR-004 | Generación y envío de fichero de intercambio correspondiente a un registro con todos los campos soportados por la aplicación de registro, introduciendo todo tipo de caracteres especiales permitidos por la aplicación en cada uno de los campos. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Al menos todos los campos requeridos "R" deben estar informados, e incluyendo ocurrencias de los segmentos "De_Anexo", así como con datos en los campos de al menos una ocurrencia del segmento "De_Interesado", en base a la funcionalidad de la aplicación.
SIR-GE-PR-005 | Generación y envío de fichero de intercambio correspondiente a un registro con código y/o denominación de unidad de tramitación origen. | Asiento registral en aplicación de registro | - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Código de la Unidad de Tramitación de origen" del segmento "De_Origen_o_Remitente" deberá estar informado. - El campo "Decodificación de la Unidad de Tramitación de origen" del segmento "De_Origen_o_Remitente" podrá estar informado.
SIR-GE-PR-006 | Generación y envío de fichero de intercambio correspondiente a un registro con denominación de unidad de tramitación destino. | Asiento registral en aplicación de registro | - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Código de la Unidad de Tramitación de destino" del segmento "De_Destino" deberá estar informado. - El campo "Decodificación de la Unidad de Tramitación de destino" del segmento "De_Destino" podrá estar informado.
SIR-GE-PR-007 | Generación y envío de fichero de intercambio correspondiente a un registro con timestamp informado. | Asiento registral en aplicación de registro | - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Timestamp de entrada" del segmento "De_Origen" deberá estar informado.
SIR-GE-PR-008 | Generación y envío de fichero de intercambio correspondiente a un registro con referencia externa informada. | Asiento registral en aplicación de registro | - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Referencia externa" del segmento "De_Asunto" deberá estar informado.
SIR-GE-PR-009 | Generación y envío de fichero de intercambio correspondiente a un registro con número de expediente informado. | Asiento registral en aplicación de registro | - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Número de expediente" del segmento "De_Asunto" deberá estar informado.
SIR-GE-PR-010 | Generación y envío de fichero de intercambio correspondiente a un registro que tiene informado el código de asunto en el destino. | Asiento registral en aplicación de registro | - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Código de asunto según destino" del segmento "De_Asunto" deberá estar informado solamente si el origen conoce el catálogo de asuntos de destino, es necesario tenerlo presente en posibles reenvíos a otras oficinas.
SIR-GE-PR-011 | Generación y envío de fichero de intercambio correspondiente a un registro que no tiene informado el unidad de tramitación origen ni interesado. | Asiento registral en aplicación de registro | NO se genera el fichero de intercambio XML, ya que la aplicación de registro no debe permitir dar de alta un registro con un segmento "De_Interesado" que solamente contenga información de representante.
SIR-GE-PR-012 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona física sin representante y sin canal notificación de comunicación. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado" siguientes: - Los campos "Nombre del Interesado" y "Primer apellido del Interesado" deben estar informados. - Opcionalmente, los campos "Tipo de Documento de Identificación del Interesado" y "Documento de identificación del Interesado" podrán estar informados.
SIR-GE-PR-013 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona física con documento identificativo de tipo NIF, sin representante y sin canal notificación de comunicación. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado" siguientes: - Los campos "Nombre del Interesado" y "Primer Apellido del Interesado" deben estar informados y opcionalmente el campo "Segundo apellido del Interesado". - El campo "Tipo de Documento de Identificación del Interesado" debe estar informado y contener el valor asociado al tipo NIF. - El campo "Documento de identificación del Interesado" debe estar informado el valor válido de NIF.
SIR-GE-PR-014 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona física con documento identificativo de tipo NIE, sin representante y sin canal notificación de comunicación. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado" siguientes: - Los campos "Nombre del Interesado" y "Primer Apellido del Interesado" deben estar informados y opcionalmente el campo "Segundo apellido del Interesado". - El campo "Tipo de Documento de Identificación del Interesado" debe estar informado y contener el valor asociado al tipo NIE. - El campo "Documento de identificación del Interesado" debe estar informado el valor válido de NIE.
SIR-GE-PR-015 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona física con documento identificativo de tipo Pasaporte, sin representante y sin canal notificación de comunicación. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado" siguientes: - Los campos "Nombre del Interesado" y "Primer Apellido del Interesado" deben estar informados y opcionalmente el campo "Segundo apellido del Interesado". - El campo "Tipo de Documento de Identificación del Interesado" debe estar informado y contener el valor asociado al tipo Pasaporte. - El campo "Documento de identificación del Interesado" debe estar informado el valor del número de Pasaporte.
SIR-GE-PR-016 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona física con documento identificativo de tipo Otros de persona jurídica, sin representante y sin canal notificación de comunicación. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado" siguientes: - Los campos "Nombre del Interesado" y "Primer Apellido del Interesado" deben estar informados y opcionalmente el campo "Segundo apellido del Interesado". - El campo "Tipo de Documento de Identificación del Interesado" debe estar informado y contener el valor asociado al tipo Otros. - El campo "Documento de identificación del Interesado" debe estar informado el valor correspondiente.
SIR-GE-PR-017 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona jurídica sin representante y sin canal notificación de comunicación. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado" siguientes: - El campo "Razón social del Interesado" debe estar informado.
SIR-GE-PR-018 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona jurídica con documento identificativo de tipo CIF, sin representante y sin canal notificación de comunicación. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado" siguientes: - El campo "Razón Social del Interesado" debe estar informado. - El campo "Tipo de Documento de Identificación del Interesado" debe estar informado y contener el valor asociado al tipo CIF. - El campo "Documento de identificación del Interesado" debe estar informado con el valor válido de CIF.
SIR-GE-PR-019 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona física con documento identificativo, con representante como persona física y sin canal notificación de comunicación. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado" siguientes: - Los campos "Nombre del Interesado" y "Primer Apellido del Interesado" deben estar informados y opcionalmente el campo "Segundo apellido del Interesado". - El campo "Tipo de Documento de Identificación del Interesado" debe estar informado y contener uno de los siguientes tips: NIE, NIF o Pasaporte u Otros de persona física. - El campo "Documento de Identificación del Interesado" debe estar informado y en el caso de NIE y NIF debe contener un valor válido al formato. - Los campos "Nombre del Representante" y "Primer Apellido del Representante" deben estar informados y opcionalmente el campo "Segundo apellido del Representante". - El campo "Tipo de Documento de Identificación de Representante" debe estar informado y contener uno de los siguientes tips: NIE, NIF o Pasaporte u Otros de persona física. - El campo "Documento de Identificación del Representante" debe estar informado y en el caso de NIE y NIF debe contener un valor válido al formato.
SIR-GE-PR-020 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona jurídica con documento identificativo, con representante como persona jurídica y sin canal notificación de comunicación. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado" siguientes: - El campo "Razón Social del Interesado" debe estar informado. - El campo "Tipo de Documento de Identificación del Interesado" debe estar informado con el valor de CIF. - El campo "Documento de Identificación del Interesado" debe estar informado debe contener un valor válido al formato. - El campo "Razón Social del Interesado" debe estar informado. - El campo "Tipo de Documento de Identificación del Representante" ddebe estar informado con el valor de CIF. - El campo "Documento de Identificación del Representante" debe estar informado con un valor válido al formato.
SIR-GE-PR-021 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona física sin representante, siendo el canal preferente de notificación la dirección postal del Interesado en España con código postal. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado" siguientes: - Los campos "Nombre del Interesado" y "Primer apellido del Interesado" deben estar informados. - El campo "Canal preferente de notificación del Interesado" debe tener el valor "01". - Los campos "País del Interesado" y "Dirección del Interesado" deben estar informados. - El campo "País del Interesado" debe tener el valor del código "724". - El campo "Código postal del Interesado" debe estar informado.
SIR-GE-PR-022 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona física sin representante, siendo el canal preferente de notificación la dirección postal en España con código de municipio y provincia. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado" siguientes: - Los campos "Nombre del Interesado" y "Primer apellido del Interesado" deben estar informados. - El campo "Canal Preferente de Notificación del Interesado" debe tener el valor "01". - Los campos "País del Interesado" y "Dirección del Interesado" deben estar informados. - El campo "País del Interesado" debe tener el valor del código "724". - Los campos "Provincia del Interesado" y "Municipio del Interesado" deben estar informados con su correspondiente código del catálogo correspondiente de Directorio Común.
SIR-GE-PR-023 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona física sin representante, siendo el canal preferente de notificación la dirección postal fuera de España. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado". - Los campos "Nombre del Interesado" y "Primer apellido del Interesado" deben estar informados. - El campo "Canal Preferente de Notificación del Interesado" debe tener el valor "01". - Los campos "País del Interesado" y "Dirección del Interesado" deben estar informados. - El campo "País del Interesado" debe tener el valor del código del país correspondiente.
SIR-GE-PR-024 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona física sin representante, siendo el canal preferente de notificación la dirección electrónica habilitada. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado". - Los campos "Nombre del Interesado" y "Primer Apellido del Interesado" deben estar informados. - El campo "Canal Preferente de Notificación del Interesado" debe tener el valor "02". - El campo "Dirección electrónica habilitada del Interesado" debe estar informado.
SIR-GE-PR-025 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un un interesado persona física sin representante, siendo el canal preferente de notificación la comparecencia electrónica. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado". - Los campos "Nombre del Interesado" y "Primer apellido del Interesado" deben estar informados. - El campo "Canal Preferente de Notificación del Interesado" debe tener el valor "03".
SIR-GE-PR-026 | Generación de fichero de intercambiocorrespondiente a un registro con un interesado persona jurídica sin representante, siendo el canal preferente de notificación de comunicación la dirección postal en España con código postal. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado". - El campo "Razón social del Interesado" debe estar informado. - El campo "Canal Preferente de Notificación del Interesado" debe tener el valor "01". - Los campos "País del Interesado" y "Dirección del Interesado" deben estar informados. - El campo "País del Interesado" debe tener el valor del código "724". - El campo "Código Postal del Interesado" debe estar informado.
SIR-GE-PR-027 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona jurídica sin representante, siendo el canal preferente de notificación de comunicación la dirección postal en España con provincia y municipio. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado". - El campo "Razón social del Interesado" debe estar informado. - El campo "Canal Preferente de Notificación del Interesado" debe tener el valor "01". - Los campos "País del Interesado" y "Dirección del Interesado" deben estar informados. - El campo "País del Interesado" debe tener el valor del código "724". - Los campos "Provincia del Interesado" y "Municipio del Interesado" debe estar informados con su correspondiente código de Directorio Común.
SIR-GE-PR-028 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona jurídica sin representante, siendo el canal preferente de notificación la dirección postal fuera de España. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado". - El campo "Razón social del Interesado" debe estar informado. - El campo "Canal preferente de notificación del Interesado" debe tener el valor "01". - Los campos "País del Interesado" y "Dirección del Interesado" deben estar informados. - El campo "País del Interesado" debe tener el valor del código del país correspondiente.
SIR-GE-PR-029 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona jurídica sin representante, siendo el canal preferente de notificación la dirección electrónica habilitada. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado". - El campo "Razón social del Interesado" debe estar informado. - El campo "Canal preferente de notificación del Interesado" debe tener el valor "02". - El campo "Dirección electrónica habilitada del Interesado" debe estar informado.
SIR-GE-PR-030 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona jurídica sin representante, siendo el canal preferente de notificación la comparecencia electrónica. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado". - El campo "Razón social del Interesado" debe estar informado. - El campo "Canal preferente de notificación del Interesado" debe tener el valor "03".
SIR-GE-PR-031 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona física con representante persona física, siendo el canal preferente de notificación de representante, la dirección postal en España con código de municipio y provincia. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado" siguientes: - Los campos "Nombre del Interesado" y "Primer apellido del Interesado" deben estar informados. - Los campos "Nombre del Representante" y "Primer apellido del Representante" deben estar informados. - El campo "Canal Preferente de Notificación del Representante" debe tener el valor "01". - Los campos "País del Representante" y "Dirección del Representante" deben estar informados. - El campo "País del Representante" debe tener el valor del código "724". - Los campos "Provincia del Representante" y "Municipio del Representante" deben estar informados con su correspondiente código del catálogo correspondiente de Directorio Común.
SIR-GE-PR-032 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona física con representante persona física, siendo el canal preferente de notificación del representante, la dirección postal del Interesado fuera de España. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado". - Los campos "Nombre del Interesado" y "Primer apellido del Interesado" deben estar informados. - Los campos "Nombre del Representante" y "Primer apellido del Representante" deben estar informados. - El campo "Canal Preferente de Notificación del Representante" debe tener el valor "01". - Los campos "País del Interesado" y "Dirección del Representante" deben estar informados. - El campo "País del Representante" debe tener el valor del código del país correspondiente.
SIR-GE-PR-033 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona física con representante persona física, siendo el canal preferente de notificación del representan, la dirección electrónica habilitada. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado". - Los campos "Nombre del Interesado" y "Primer Apellido del Interesado" deben estar informados. - Los campos "Nombre del Representante" y "Primer apellido del Representante" deben estar informados. - El campo "Canal Preferente de Notificación del Representante" debe tener el valor "02". - El campo "Dirección Electrónica habilitada del Representante" debe estar informado.
SIR-GE-PR-034 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un un interesado persona física con representante, siendo el canal notificación de comunicación del representante la comparecencia electrónica. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado". - Los campos "Nombre del Interesado" y "Primer apellido del Interesado" deben estar informados. - Los campos "Nombre del Representante" y "Primer apellido del Representante" deben estar informados. - El campo "Canal Preferente de Notificación del Representante" debe tener el valor "03".
SIR-GE-PR-035 | Generación de fichero de intercambiocorrespondiente a un registro con un interesado persona jurídica con representante, siendo el canal preferente de notificación de comunicación del representante, la dirección postal del Interesado en España con código postal. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado". - El campo "Razón social del Interesado" debe estar informado. - El campo "Razón social del Representante" debe estar informado. - El campo "Canal Preferente de Notificación del Representante" debe tener el valor "01". - Los campos "País del Representante" y "Dirección del Representante" deben estar informados. - El campo "País del Representante" debe tener el valor del código "724". - El campo "Código Postal del Representante" debe estar informado.
SIR-GE-PR-036 | Generación de fichero de intercambiocorrespondiente a un registro con un interesado persona jurídica con representante, siendo el canal preferente de notificación de comunicación del representante, la dirección postal del Interesado en España con provincia y municipio. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado". - El campo "Razón social del Interesado" debe estar informado. - El campo "Razón social del Representante" debe estar informado. - El campo "Canal Preferente de Notificación del Representante" debe tener el valor "01". - Los campos "País del Representante" y "Dirección del Representante" deben estar informados. - El campo "País del Representante" debe tener el valor del código "724". - Los campos "Provincia del Representante" y "Municipio del Representante" debe estar informados con su correspondiente código de Directorio Común.
SIR-GE-PR-037 | Generación de fichero de intercambiocorrespondiente a un registro con un interesado persona jurídica con representante, siendo el canal preferente de notificación del representante, la dirección postal del Interesado fuera de España. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado". - El campo "Razón social del Interesado" debe estar informado. - El campo "Razón social del Representante" debe estar informado. - El campo "Canal Preferente de Notificación del Representante" debe tener el valor "01". - Los campos "País del Representante" y "Dirección del Representante" deben estar informados. - El campo "País del Representante" debe tener el valor del código del país correspondiente.
SIR-GE-PR-038 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona jurídica con representante, siendo el canal preferente de notificación del representante la dirección electrónica habilitada. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado". - El campo "Razón social del Interesado" debe estar informado. - El campo "Razón social del Representante" debe estar informado. - El campo "Canal Preferente de Notificación del Representante" debe tener el valor "02". - El campo "Dirección Electrónica Habilitada del Representante" debe estar informado.
SIR-GE-PR-039 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un interesado persona jurídica con representante persona jurídica, siendo el canal preferente de notificación del representante la comparecencia electrónica. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Interesado". - El campo "Razón social del Interesado" debe estar informado. - El campo "Razón social del Representante" debe estar informado. - El campo "Canal preferente de notificación del Representante" debe tener el valor "03".
SIR-GE-PR-040 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con interesado pero con representante y ambos con canal preferentes de notificación, cualquiera. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML y tanto el interesado como el representante deben respetar las lógicas de validación de los casos de prueba: SIR-GE-PR-021 al SIR-GE-PR-039.
SIR-GE-PR-041 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro sin interesado pero con representante. | Asiento registral en aplicación de registro | NO se genera el fichero de intercambio XML, ya que la aplicación de registro no debe permitir dar de alta un registro con un segmento "De_Interesado" que solamente contenga información de representante.
SIR-GE-PR-042 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro sin ficheros anexos. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, sin incluir ninguna ocurrencia del segmento "De_Anexo".
SIR-GE-PR-043 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un fichero de un documento adjunto al formulario trasmitido en el fichero de intercambio. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, además de una ocurrencia del segmento "De_Anexo". - El campo "Nombre del fichero anexado" debe estar informado con una cadena de texto. - El campo "Identificador de fichero" debe estar informado con una cadena de texto con un formato válido "<Identificador de Intercambio>_<Código de tipo de archivo>_<Número Secuencial>.<Extensión del fichero>". Siendo el código de tipo de archivo el valor "01". - El campo "Tipo de documento" debe estar informado con el valor "02". - El campo "Hash" debe estar informado con una cadena de texto en formato Base64. - El campo "Anexo" debe estar informado con una cadena de texto en formato Base64. - El campo "Tipo MIME" podrá estar informado en dentro los tipos definidos en el estándar MIME. Limitación de tipo MIME a 20 caracteres. En caso de ser superior el tipo MIME no se informará. - El resto de campos de este segmento estarán sin informar. - El campo "Documentación física" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el valor "03".
SIR-GE-PR-044 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un fichero de tipo formulario con documentación física complementaria. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, incluyendo dos ocurrencias del segmento "De_Anexo". - El campo "Identificador de Fichero" debe estar informado con una cadena de texto con un formato válido "<Identificador de Intercambiol>_01_<Secuencia>.ext. - El campo "Tipo de documento" del segmento "De_Anexo" debe estar informado con el valor "01". - El campo "Documentación física" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el valor "2".
SIR-GE-PR-045 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un fichero de tipo documento adjunto con documentación física requerida. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, incluyendo dos ocurrencias del segmento "De_Anexo". - El campo "Tipo de documento" del segmento "De_Anexo" debe estar informado con el valor "02". - El campo "Documentación física" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el valor "1".
SIR-GE-PR-046 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con dos ficheros, uno de tipo documento adjunto y el otro como firma electrónica del anterior sin documentación física. El documento adjunto con información de validez. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, incluyendo dos ocurrencias del segmento "De_Anexo". Para el primer documento: - El campo "Tipo de documento" del segmento "De_Anexo" debe estar informado con el valor "02". - El campo "Identificador del documento firmado" debe estar vacío. - El campo "Validez del documento" debe contener algún valor '01', '02', '03' y '04'. Para el segundo documento: - El campo "Tipo de documento" del segmento "De_Anexo" debe estar informado con el valor "03". - El campo "Identificador del documento firmado" debe contener el valor del campo "Identificador de documento" del primer documento. - El campo "Documentación física" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el valor "3".
SIR-GE-PR-047 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un fichero con firma embebida. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, incluyendo dos ocurrencias del segmento "De_Anexo". - El campo "Identificador del documento firmado" debe contener el mismo valor del campo "Identificador de documento" para el mismo fichero.
SIR-GE-PR-048 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un fichero anexo con tipo MIME identificado. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, incluyendo dos ocurrencias del segmento "De_Anexo". - El campo "Tipo MIME" del segmento "De_Anexo" debe estar informado con un valor correspondiente a un tipo que se corresponda con la extensión del identificador contenido en el campo "Identificador de fichero" del mismo segmento.
SIR-GE-PR-049 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro con un fichero que incluye su firma. |  | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados, incluyendo dos ocurrencias del segmento "De_Anexo". - El campo "Firma" del segmento "De_Anexo" debe contener la firma en codificada en Base64. No debe informarse por duplicado la firma en el campo "Firma" o incorporada como un segmento "De_Anexo" adicional.
SIR-GE-PR-050 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro electrónico con datos de formulario genérico. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados,incluyendo el segmento "De_Formulario_Generico" con los campos rellenos de "Expone" y "Solicita"
SIR-GE-PR-051 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro de entrada. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Tipo de Registro" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el valor "0"
SIR-GE-PR-052 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro de salida. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Tipo de Registro" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el valor "1".
SIR-GE-PR-053 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro enviado desde la oficina origen inicial. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Tipo de Anotación" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el valor "02". - El campo "Código Entidad Registral de Inicio" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el mismo valor que el campo "Código Entidad Registral de Origen" del segmento "De_Origen". - El campo "Decodificación Código Entidad Registral de Inicio" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el mismo valor que el campo "Decodificación Código Entidad Registral de Origen" del segmento "De_Origen" si la aplicación lo informa.
SIR-GE-PR-054 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro reenviado. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Tipo de Anotación" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el valor "03". - El campo "Código Entidad Registral de inicio" debe estar informado con el valor del "Código Entidad Registral de origen" de la entidad registral que realizó el primer envío. - Únicamente se modifica el campo "Código Entidad Registral de Destino" y en su caso si la aplicación lo informa, los campos "Decodificación de Entidad Registral de Desitno", "Código Unidad de Tramitación de Destino" y la "Decodificación de Unidad de Tramitación Destino". - Los campos "Nombre de Usuario", "Contacto de Usuario" y "Aplicación y Versión Emisora" deben corresponder con los datos de la aplicación que realiza el reenvío.
SIR-GE-PR-055 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro rechazado. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Tipo de Anotación" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el valor "04". - El campo "Código Entidad Registral de inicio" debe estar informado con el valor del "Código Entidad Registral de origen" de la entidad registral que realizó el primer envío. - Únicamente se deben intercambiar los campos de código oficinas de registro origen y destino y en su caso la denominación. No se debe modificar el código y denominación de la unidad de tramitación destino. - Los campos "Nombre de Usuario", "Contacto de Usuario" y "Aplicación y Versión Emisora" deben corresponder con los datos de la aplicación que realiza el rechazo.
SIR-GE-PR-056 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro de entrada recibido con número de transporte. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Número de transporte de entrada" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con la referencia del transporte.
SIR-GE-PR-057 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro de entrada recibido por servicio de mensajeros y con número de transporte. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Tipo de transporte de entrada" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el valor "01". - El campo "Número de transporte de entrada" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con la referencia del transporte.
SIR-GE-PR-058 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro de entrada recibido por correo postal y con número de transporte. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Tipo de transporte de entrada" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el valor "02". - El campo "Número de transporte de entrada" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con la referencia del transporte.
SIR-GE-PR-059 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro de entrada recibido por correo postal certificado y con número de transporte. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Tipo de transporte de entrada" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el valor "03". - El campo "Número de transporte de entrada" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con la referencia del transporte.
SIR-GE-PR-060 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro de entrada recibido por burofax y con número de transporte. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Tipo de transporte de entrada" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el valor "04". - El campo "Número de transporte de entrada" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con la referencia del transporte.
SIR-GE-PR-061 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro de entrada recibido por entrega en mano y con número de transporte. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Tipo de transporte de entrada" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el valor "05".
SIR-GE-PR-062 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro de entrada recibido por fax y con número de transporte. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Tipo de transporte de entrada" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el valor "06".
SIR-GE-PR-063 | Generación de fichero de intercambio correspondiente a un registro de entrada recibido por entrega de otro tipo y con número de transporte. | Asiento registral en aplicación de registro | Se genera correctamente el fichero de intercambio XML con los siguientes requisitos: - Todos los campos requeridos "R" deben estar informados. - El campo "Tipo de transporte de entrada" del segmento "De_Internos_Control" debe estar informado con el valor "07".

## Ciclo 1-GenerarXML
Resultado de Ciclo 1 de Pruebas de Generación de Fichero de Intercambio SICRES3 | [5 empty] | No Ejecutable | Satisfactorio | No Satisfactorio | Alta | Media | Baja
Código Caso de Prueba | Resultados Obtenidos | Criticidad | Fecha de Ejecución | Fichero XML (SICRES) | Comentarios
SIR-GE-PR-001-1
SIR-GE-PR-002-1
SIR-GE-PR-003-1
SIR-GE-PR-004-1
SIR-GE-PR-005-1
SIR-GE-PR-006-1
SIR-GE-PR-007-1
SIR-GE-PR-008-1
SIR-GE-PR-009-1
SIR-GE-PR-010-1
SIR-GE-PR-011-1
SIR-GE-PR-012-1
SIR-GE-PR-013-1
SIR-GE-PR-014-1
SIR-GE-PR-015-1
SIR-GE-PR-016-1
SIR-GE-PR-017-1
SIR-GE-PR-018-1
SIR-GE-PR-019-1
SIR-GE-PR-020-1
SIR-GE-PR-021-1
SIR-GE-PR-022-1
SIR-GE-PR-023-1
SIR-GE-PR-024-1
SIR-GE-PR-025-1
SIR-GE-PR-026-1
SIR-GE-PR-027-1
SIR-GE-PR-028-1
SIR-GE-PR-029-1
SIR-GE-PR-030-1
SIR-GE-PR-031-1
SIR-GE-PR-032-1
SIR-GE-PR-033-1
SIR-GE-PR-034-1
SIR-GE-PR-035-1
SIR-GE-PR-036-1
SIR-GE-PR-037-1
SIR-GE-PR-038-1
SIR-GE-PR-039-1
SIR-GE-PR-040-1
SIR-GE-PR-041-1
SIR-GE-PR-042-1
SIR-GE-PR-043-1
SIR-GE-PR-044-1
SIR-GE-PR-045-1
SIR-GE-PR-046-1
SIR-GE-PR-047-1
SIR-GE-PR-048-1
SIR-GE-PR-049-1
SIR-GE-PR-050-1
SIR-GE-PR-051-1
SIR-GE-PR-052-1
SIR-GE-PR-053-1
SIR-GE-PR-054-1
SIR-GE-PR-055-1
SIR-GE-PR-056-1
SIR-GE-PR-057-1
SIR-GE-PR-058-1
SIR-GE-PR-059-1
SIR-GE-PR-060-1
SIR-GE-PR-061-1
SIR-GE-PR-062-1
SIR-GE-PR-063-1
Note on F3: Insertar o referencia al fichero XML objeto del caos de prueba ejecutado.

## Plan de Pruebas-RecibirXML
Casos de Prueba del Pruebas de Recepción de Fichero de Intercambio SICRES3 |  |  |  | No Ejecutable | Satisfactorio | No Satisfactorio
Código de Caso de Prueba | Descripción de Caso de Prueba | Parámetros de Entrada | Resultados Esperados
SIR-RC-PR-001 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 sin datos de anexos, ni de interesados y ni de formulario (los segmentos De_Interesado y De_Formulario deben existir y el segmento De_Anexo no debe existir). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplica
SIR-RC-PR-002 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 sin segmento de formulario. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores y se verifica: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-003 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 sin segmento de interesado. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores y se verifica: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-004 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 sin segmento de origen. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - No es posible informar generando un mensaje de error ya que se desconoce el código de la oficina de origen.
SIR-RC-PR-005 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 sin segmento de destino(los segmentos De_Interesado y De_Formulario deben existir y el segmento De_Anexo no existe). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - No es posible informar generando un mensaje de error ya que se desconoce el código de la oficina de destino.
SIR-RC-PR-006 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 sin segmento de asunto. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-007 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 sin segmento de control interno. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - No es posible informar generando un mensaje de error ya que se desconoce el identificador de intercambio.
Origen
SIR-RC-PR-008 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y sin campo "Número de registro de entrada" informado. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-009 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con campo "Número de registro de entrada" informado como una cadena de texto tamaño igual a 20 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-010 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con campo "Número de registro de entrada" informado como una cadena de texto con caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-011 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Código de la entidad registral de origen". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-012 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Código de la unidad de tramitación origen" informado (existente en Directorio Común). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML sin errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación..
SIR-RC-PR-013 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Código de la unidad de tramitación de origen" informado como una cadena de texto tamaño igual a 21 (no existente en Directorio Común). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-014 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Código de la unidad de tramitación de origen" informado como una cadena de texto tamaño igual a 9 caracteres alfanuméricos (no existente en Directorio Común). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-015 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Decodificación de la entidad registral origen". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-016 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Decodificación de la entidad registral origen" informado como una cadena de texto tamaño igual a 80 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-017 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Fecha y hora de entrada (en origen)" informado CON formato AAAAMMDDHHMMSS. | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-018 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Fecha y hora de entrada (en origen)". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-019 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Fecha y hora de entrada (en origen)" informado como una cadena de texto tamaño CON formato AAAAMMDDHHMMSS pero sin validez ya que se trata de una fecha a futuro. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-020 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Fecha y hora de entrada (en origen)" informado como una cadena de texto tamaño SIN formato AAAAMMDDHHMMSS. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-021 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar ningún campo del segmento "De_origen". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - No es posible informar generando un mensaje de error ya que se desconoce el código de la oficina de origen.
SIR-RC-PR-022 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Decodificación de la unidad de tramitación de origen" informado como una cadena de texto tamaño igual a 80 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML sin errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-023 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Decodificación de entidad registral de origen". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML sin errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-024 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Código de la entidad registral de origen" informado (existente en Directorio Común). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML sin errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación..
SIR-RC-PR-025 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Código de la entidad registral de origen" informado como una cadena de texto tamaño igual a 21 (no existente en Directorio Común). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-026 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Código de la entidad registral de origen" informado como una cadena de texto tamaño igual a 9 caracteres alfanuméricos (no existente en Directorio Común). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-027 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Código de la unidad de tramitación origen". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-028 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Decodificación de la unidad de tramitación origen". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-029 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Timestamp de entrada" informado. | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-030 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Timestamp de entrada". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-031 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 e informando el campo "Timestamp de entrada" de forma incorrecta (no es posible validar la información en Base64). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
Destino
SIR-RC-PR-032 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Decodificación de la entidad registral destino" informado. | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML sin errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-033 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Código de la unidad de tramitación destino" informado. | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML sin errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-034 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Decodificación de la unidad de tramitación destino" informado. | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML sin errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-035 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Código de la entidad registral de destino" informado. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - No es posible informar generando un mensaje de error ya que se desconoce el código de la oficina de destino.
SIR-RC-PR-036 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Decodificación de la entidad registral de destino". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML sin errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-037 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Código de la unidad de tramitación de destino". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML sin errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-038 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Decodificación de la unidad de tramitación de destino". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML sin errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-039 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Código de la entidad registral de destino" informado como una cadena de texto tamaño igual a 21 caracteres alfanuméricos (no existente en directorio). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-040 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Código de la entidad registral de destino" informado como una cadena de texto tamaño igual a 9 caracteres alfanuméricos (no existente en directorio). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-041 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Código de la unidad de tramitación de destino" informado como una cadena de texto tamaño igual a 21 caracteres alfanuméricos (no existente en directorio). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-042 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Código de la unidad de tramitación de destino" informado como una cadena de texto tamaño igual a 9 caracteres alfanuméricos (no existente en directorio). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-043 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Decodificación de la entidad registral destino" informado como una cadena de texto tamaño igual a 80 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-044 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Decodificación de la unidad de tramitación de destino" informado como una cadena de texto tamaño igual a 80 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-045 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con todos los campos del segmento "De_Destino" informados. | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
Asunto
SIR-RC-PR-046 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Código de asunto según destino". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-047 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Referencia externa". | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-048 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Número de expediente". | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-049 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Resumen". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-050 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Código de asunto según destino" informado desconocido por la aplicación en relación con la entidad registral de destino (NO pertenece a su catálogo de tipos de asunto). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación. - Se almacenan el campo de "Código de asunto según destino" del segmento "De_Asunto" no contemplado en el catálogo de la aplicación para la entidad registral destino, posibilitando realizar posteriormente el reenvío o rechazo del asiento.
SIR-RC-PR-051 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Resumen" informado como una cadena de texto tamaño igual a 240 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-052 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Código de asunto según destino" informado como una cadena de texto tamaño igual a 16 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-053 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Referencia externa" informado como una cadena de texto tamaño igual a 16 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-054 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Número de expediente" informado como una cadena de texto tamaño igual a 80 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
Internos y Control
SIR-RC-PR-055 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Tipo de transporte" informado con el valor "01-Servicio de Mensajeros". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-056 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Tipo de transporte" informado con el valor "02-Correo postal". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-057 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Tipo de transporte" informado con el valor "03-Correo postal certificado". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-058 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Tipo de transporte" informado con el valor "04-Burofax". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-059 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Tipo de transporte" informado con el valor "05-En mano". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-060 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Tipo de transporte" informado con el valor "06-Fax". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-061 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Tipo de transporte" informado con el valor "07-Otros". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-062 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Tipo de transporte" informado con un valor no contemplado en el catálogo de tipos de transporte como una cadena de texto tamaño menor o igual a 2 caracteres alfanuméricos (por ejemplo: 10, 3 ó A). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-063 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Número de transporte" informado como una cadena de texto tamaño igual a 20 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-064 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Nombre de usuario" informado como una cadena de texto tamaño igual de 80 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación. - Es necesario tener en cuenta que si se realiza una rechazo o reenvío estos datos serán los nuevos.
SIR-RC-PR-065 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Contacto de usuario" informado como una cadena de texto tamaño igual a 160 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación. - Es necesario tener en cuenta que si se realiza una rechazo o reenvío estos datos serán los nuevos.
SIR-RC-PR-066 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Aplicación y versión emisora" informado como una cadena de texto tamaño igual a 4 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación. - Es necesario tener en cuenta que si se realiza una rechazo o reenvío estos datos serán los nuevos.
SIR-RC-PR-067 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Tipo de anotación". | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-068 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Tipo de anotación" informado con el valor "02-Envío". | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-069 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Tipo de anotación" informado con el valor "03-Reenvío". | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-070 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Tipo de anotación" informado con el valor "04-Rechazo". | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-071 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Tipo de anotación" informado con un valor no contemplado en el catálogo de tipos de anotación como una cadena de texto tamaño menor o igual a 2 caracteres alfanuméricos (por ejemplo: 10, 3 ó A). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-072 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Descripción de tipo de anotación" informado como una cadena de texto tamaño igual a 80 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-073 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Observaciones del apunte" informado como una cadena de texto tamaño igual a 50 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación. - Se almacena el campo de "Observaciones del apunte" del segmento "De_Internos_Control" no empleado por la aplicación, posibilitando realizar posteriormente el reenvío o rechazo del asiento.
SIR-RC-PR-074 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y sin informar el campo "Código de la entidad registral de inicio". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-075 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Código de la entidad registral de inicio" informado como una cadena de texto tamaño igual a 21 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-076 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Código de la entidad registral de inicio" informado como una cadena de texto tamaño igual de 9 caracteres alfanuméricos (no existente en Directorio Común). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-077 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Decodificación de la entidad registral de inicio" informado como una cadena de texto tamaño igual a 80 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-078 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Identificador de intercambio" informado como una cadena de texto tamaño igual a 21 caracteres alfanuméricos (con el código de la entidad registral existente en Directorio Común y el código de la entidad registral de inicio NO coincidente con el campo "Código de entidad registral de inicio"). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-079 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Identificador de intercambio" informado como una cadena de texto tamaño igual a 21 caracteres alfanuméricos (con el código de la entidad registral existente en Directorio Común y el código de la entidad registral de inicio NO coincidente con el campo "Código de entidad registral de inicio"). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-080 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Identificador de intercambio" informado como una cadena de texto tamaño igual a 33 caracteres alfanuméricos (con el código de la entidad registral NO existente en Directorio Común y el código de la entidad registral de inicio coincidente con el campo "Código de entidad registral de inicio" que tampoco existe en Directorio Común). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-081 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Identificador de intercambio" informado como una cadena de texto cuyo formato NO se ajusta al patrón <Código Entidad Registral Origen>_<AA>_<Número Secuencial>. Siendo AA un año del futuro no en curso. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-082 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Identificador de intercambio" informado como una cadena de texto cuyo formato NO se ajusta al patrón <Código Entidad Registral Origen>_<AA>_<Número Secuencial>. Siendo número de secuencia mayor de 8 dígitos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
Formulario
SIR-RC-PR-083 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 con el campo "Expone" informado como una cadena de texto mientras que el campo "Solicita" no se informa. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-084 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 con el campo "Solicita" informado como una cadena de texto mientras que el campo "Expone" no se informa. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-085 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 con el campo "Expone" informado como una cadena de texto tamaño igual a 4000 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-086 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 con el campo "Solicita" informado como una cadena de texto tamaño igual a 4000 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
Anexos
SIR-RC-PR-087 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Nombre de fichero anexado" informado como una cadena de texto tamaño igual a 80 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-088 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Nombre de fichero anexado". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-089 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3, con un fichero anexado y con el campo "Nombre de fichero anexado" informado como una cadena de texto con caracteres no admisibles [\ / ? * : ¦ < > " ; &] en el nombre de ficheros del filesystem. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-090 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Identificador de fichero". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-091 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Identificador de fichero" informado como una cadena de texto tamaño igual a 50 caracteres alfanuméricos (con el identificador de intercambio NO coincidente con el campo "Identificador de intercambio"). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-092 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Identificador de intercambio" informado como una cadena de texto cuyo formato NO se ajusta al patrón <Identificador del Intercambio>_<Código de tipo de archivo>_<Número Secuencial>.<Extensión del fichero> Siendo el código de tipo de fichero distinto de 01. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-093 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Identificador de intercambio" informado como una cadena de texto cuyo formato NO se ajusta al patrón <Identificador del Intercambio>_<Código de tipo de archivo>_<Número Secuencial>.<Extensión del fichero> Siendo el número secuencia mayor de 4 dígitos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-094 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Identificador de intercambio" informado como una cadena de texto cuyo formato NO se ajusta al patrón <Identificador del Intercambio>_<Código de tipo de archivo>_<Número Secuencial>.<Extensión del fichero> Siendo el número secuencial no formados por números. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-095 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Identificador de intercambio" informado como una cadena de texto cuyo formato NO se ajusta al patrón <Identificador del Intercambio>_<Código de tipo de archivo>_<Número Secuencial>.<Extensión del fichero> Siendo la extensión del fichero distinta al tipo MIME informado. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-096 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con un fichero anexado y con los campos del "Hash", "Certificado del firmante", "Firma del documento", "Sello de tiempo de la firma" y "Validación OCSP del certificado" informados (no válidos en codificación Base64). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-097 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con un fichero anexado y con el campo "Observaciones del fichero" informado con una cadena de texto igual a 50 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-098 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con un fichero anexado y con el campo "Tipología MIME" del fichero informado. Limitación de tipo MIME a 20 caracteres. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-099 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Hash" (no válido). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-100 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Anexo" (no válido). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-101 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Validez de documento" informado con el valor "01-Copia". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-102 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Validez de documento" informado con el valor "02-Copia compulsada". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-103 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Validez de documento" informado con el valor "03-Copia original". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-104 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Validez de documento" informado con el valor "04-Original". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-105 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Validez de documento" informado con un valor no contemplado en el catálogo de tipos de autenticidad como una cadena de texto tamaño menor o igual a 2 caracteres alfanuméricos (por ejemplo: 10, 3 ó A). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-106 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Tipo de documento" informado con el valor "1-Formulario". | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-107 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Tipo de documento" informado con el valor "2-Documento adjunto al formulario". | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-108 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3, con un fichero anexo y con el campo "Tipo de documento" informado con el valor "3-Fichero técnico interno". | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-109 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con dos ficheros anexados, uno, un fichero adjunto en cuyo campo "Tipo de documento" tiene el valor "2-Documento adjunto al formulario", y el otro, un fichero correspondiente a la firma del primer documento cuyo campo "Tipo de documento" tiene el valor "3-Fichero técnico interno". | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-110 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Tipo de documento" informado con un valor NO contemplado en el catálogo de tipos de documento como una cadena de texto tamaño igual a 2 caracteres alfanuméricos (por ejemplo: 10 ó 0A). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-111 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Tipo de documento" informado como una cadena de texto tamaño menor de 2 caracteres alfanuméricos. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-112 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Tipo de documento". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-113 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y SIN informar el campo "Hash". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-114 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 con un fichero anexo y SIN informar el campo "Validez de documento", "Certificado", "Firma de documento", "Timestamp", "Validación de OCSP del certificado", "Tipo MIME", "Observaciones", "Identificador de documento firmado". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-115 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 con dos ficheros anexos uno de ellos firma del anterior, además el adjunto contiene la firma en el campo "Firma". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-116 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 con un fichero con firma embebida. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
Interesados
SIR-RC-PR-117 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 SIN informar datos de interesado (se incluye el segmento "De_Interesado" sin información) y sin información de la unidad de tramitación origen. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-118 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3, CON un interesado persona física y sin representante sin informar, sin canal preferente de notificación. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-119 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3, CON un interesado persona física y sin representante sin informar, con canal preferente de notificación la dirección postal con código postal. | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-120 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3, CON un interesado persona física y sin representante sin informar, con canal preferente de notificación la dirección postal con provincia y municipio. | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-121 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3, CON un interesado persona física y sin representante sin informar, con canal preferente de notificación la dirección postal fuera de España. | Fichero XML de intercambio generado desde REC. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML sin errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-122 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3, CON un interesado persona física y sin representante sin informar, con canal preferente de notificación por comparecencia electrónica. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML sin errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-123 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3, CON un interesado persona jurídica y sin representante sin informar, con canal preferente de notificación la dirección electrónica habilitada. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML sin errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-124 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3, CON tres interesados personas físicas ambos con representantes informados, con diversos canales preferentes de notificación. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-125 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3, CON tres interesados, uno persona jurídica y dos personas físicas ambos con representantes informados, con diversos canales preferentes de notificación. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-126 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3, CON un interesado persona jurídica y sin representante sin informar, con canal preferente de notificación la dirección postal de España. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-127 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3, CON un interesado de persona física con representante informado de persona física, con canal preferente de notificación la dirección postal con código postal para el representante. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-128 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3, CON un interesado de persona física con representante informado, con canal preferente de notificación la dirección electrónica habilitada para el representante. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-129 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3, CON un representante informado pero sin datos de interesado, con canal preferente de notificación la dirección postal con código postal. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML CON errores: - Se informa generando un mensaje de error con el código de error correspondiente según norma SICRES3.
SIR-RC-PR-130 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3, CON interesado y representante informando los siguientes campos: "Nombre del Interesado" igual a 30 caracteres, "Primer apellido del Interesado" igual a 30 caracteres, "Segundo apellido del interesado" igual a 30 caracteres, "Dirección del Interesado" igual a 160 caracteres, "Código postal del Interesado" igual a 5 caracteres, "Correo electrónico del Interesado" igual a 160 caracteres, "Teléfono de contacto del Interesado" igual a 20 caracteres y "Dirección electrónica habilitada del Interesado" igual a 160 caracteres. Así como a los campos relativos al representante. Se informa el campo "Observaciones" igual a 160 caracteres. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.
SIR-RC-PR-131 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Documento Identificativo del Interesado o del Represente" con valores que no son válidos con el correspondiente campo de "Tipo de Documento Identificativo del Interesado o del Representante". | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa incorrectamente el fichero de intercambio XML con errores. Se informa con el código de error correspondiente.
SIR-RC-PR-132 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3, CON un interesado de persona física informado con representante, con el tipo de documento identificativo en ambos con un valor no contemplado en el catálogo de tipo de documento. | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa incorrectamente el fichero de intercambio XML con errores. Se informa con el código de error correspondiente.
SIR-RC-PR-133 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 y con el campo "Canal de preferente de comunicación del Interesado o de Representante" informado con un valor no contemplado en el catálogo de tipos de canal preferente como una cadena de texto tamaño menor o igual a 2 caracteres alfanuméricos (por ejemplo: 10, 3 ó A). | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa incorrectamente el fichero de intercambio XML con errores. Se informa con el código de error correspondiente.
SIR-RC-PR-134 | Recepción de fichero de intercambio correspondiente a un asiento registral con los campos mínimos requeridos por la norma SICRES3 con los campos de texto libre con una cadena de texto con caracteres alfanuméricos especiales. !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{¦}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ | Fichero XML de intercambio generado desde Cliente. | Se procesa correctamente el fichero de intercambio XML SIN errores y se verifica la siguiente información: - Se almacenan correctamente los campos de información en la aplicación. - Se visualiza correctamente la información en los formularios de la aplicación.

## Ciclo 1-RecibirXML
Resultado de Ciclo 1 de Pruebas de Recepción de Fichero de Intercambio SICRES3 | [6 empty] | No Ejecutable | Satisfactorio | No Satisfactorio | Alta | Media | Baja
Código Caso de Prueba | Resultados Obtenidos | Criticidad | Fecha de Ejecución | Fichero XML (SICRES) | Resultados | Comentarios
SIR-RC-PR-001-1
SIR-RC-PR-002-1
SIR-RC-PR-003-1
SIR-RC-PR-004-1
SIR-RC-PR-005-1
SIR-RC-PR-006-1
SIR-RC-PR-007-1
SIR-RC-PR-008-1
SIR-RC-PR-009-1
SIR-RC-PR-010-1
SIR-RC-PR-011-1
SIR-RC-PR-012-1
SIR-RC-PR-013-1
SIR-RC-PR-014-1
SIR-RC-PR-015-1
SIR-RC-PR-016-1
SIR-RC-PR-017-1
SIR-RC-PR-018-1
SIR-RC-PR-019-1
SIR-RC-PR-020-1
SIR-RC-PR-021-1
SIR-RC-PR-022-1
SIR-RC-PR-023-1
SIR-RC-PR-024-1
SIR-RC-PR-025-1
SIR-RC-PR-026-1
SIR-RC-PR-027-1
SIR-RC-PR-028-1
SIR-RC-PR-029-1
SIR-RC-PR-030-1
SIR-RC-PR-031-1
SIR-RC-PR-032-1
SIR-RC-PR-033-1
SIR-RC-PR-034-1
SIR-RC-PR-035-1
SIR-RC-PR-036-1
SIR-RC-PR-037-1
SIR-RC-PR-038-1
SIR-RC-PR-039-1
SIR-RC-PR-040-1
SIR-RC-PR-041-1
SIR-RC-PR-042-1
SIR-RC-PR-043-1
SIR-RC-PR-044-1
SIR-RC-PR-045-1
SIR-RC-PR-046-1
SIR-RC-PR-047-1
SIR-RC-PR-048-1
SIR-RC-PR-049-1
SIR-RC-PR-050-1
SIR-RC-PR-051-1
SIR-RC-PR-052-1
SIR-RC-PR-053-1
SIR-RC-PR-054-1
SIR-RC-PR-055-1
SIR-RC-PR-056-1
SIR-RC-PR-057-1
SIR-RC-PR-058-1
SIR-RC-PR-059-1
SIR-RC-PR-060-1
SIR-RC-PR-061-1
SIR-RC-PR-062-1
SIR-RC-PR-063-1
SIR-RC-PR-064-1
SIR-RC-PR-065-1
SIR-RC-PR-066-1
SIR-RC-PR-067-1
SIR-RC-PR-068-1
SIR-RC-PR-069-1
SIR-RC-PR-070-1
SIR-RC-PR-071-1
SIR-RC-PR-072-1
SIR-RC-PR-073-1
SIR-RC-PR-074-1
SIR-RC-PR-075-1
SIR-RC-PR-076-1
SIR-RC-PR-077-1
SIR-RC-PR-078-1
SIR-RC-PR-079-1
SIR-RC-PR-080-1
SIR-RC-PR-081-1
SIR-RC-PR-082-1
SIR-RC-PR-083-1
SIR-RC-PR-084-1
SIR-RC-PR-085-1
SIR-RC-PR-086-1
SIR-RC-PR-087-1
SIR-RC-PR-088-1
SIR-RC-PR-089-1
SIR-RC-PR-090-1
SIR-RC-PR-091-1
SIR-RC-PR-092-1
SIR-RC-PR-093-1
SIR-RC-PR-094-1
SIR-RC-PR-095-1
SIR-RC-PR-096-1
SIR-RC-PR-097-1
SIR-RC-PR-098-1
SIR-RC-PR-099-1
SIR-RC-PR-100-1
SIR-RC-PR-101-1
SIR-RC-PR-102-1
SIR-RC-PR-103-1
SIR-RC-PR-104-1
SIR-RC-PR-105-1
SIR-RC-PR-106-1
SIR-RC-PR-107-1
SIR-RC-PR-108-1
SIR-RC-PR-109-1
SIR-RC-PR-110-1
SIR-RC-PR-111-1
SIR-RC-PR-112-1
SIR-RC-PR-113-1
SIR-RC-PR-114-1
SIR-RC-PR-115-1
SIR-RC-PR-116-1
SIR-RC-PR-117-1
SIR-RC-PR-118-1
SIR-RC-PR-119-1
SIR-RC-PR-120-1
SIR-RC-PR-121-1
SIR-RC-PR-122-1
SIR-RC-PR-123-1
SIR-RC-PR-124-1
SIR-RC-PR-125-1
SIR-RC-PR-126-1
SIR-RC-PR-127-1
SIR-RC-PR-128-1
SIR-RC-PR-129-1
SIR-RC-PR-130-1
SIR-RC-PR-131-1
SIR-RC-PR-132-1
SIR-RC-PR-133-1
SIR-RC-PR-134-1
Note on F3: Insertar o referencia al fichero XML objeto del caos de prueba ejecutado.
Note on G3: Incluir fichero de resultados de la prueba.